## Plan1
Parte Interessada | Necessidades (What) | Motivações (Why) | Poder (na organização) | Influência (no projeto) | Poder | Legitimidade | Urgência | Interesse | Engajamento
Atleta amador | Se conectar com outros atletas amadores | Praticar esportes coletivos | BAIXO | BAIXO | BAIXO | ALTO | MÉDIO | MÉDIO | DESCONHECE
Atleta profissional | Se conectar com outros atletas profissionais | Praticar esportes coletivos | BAIXO | MÉDIO | MÉDIO | ALTO | BAIXO | MÉDIO | DESCONHECE
Comunidade de atletas | Atrair mais membros | Se manter ativa | BAIXO | MÉDIO | MÉDIO | ALTO | MÉDIO | MÉDIO | DESCONHECE
Profissionais do esporte (instrutores e treinadores) | Ter mais visibilidade | Conquistar mais clientes | BAIXO | BAIXO | BAIXO | ALTO | MÉDIO | MÉDIO | DESCONHECE
Estabelecimentos esportivos (clubes, escolas e academias) | Ter mais visibilidade | Conquistar mais clientes | BAIXO | MÉDIO | MÉDIO | MÉDIO | BAIXO | MÉDIO | DESCONHECE
Empresas esportivas (anunciantes e patrocinadores) | Ter mais visibilidade | Vender mais produtos | MÉDIO | ALTO | ALTO | BAIXO | BAIXO | MÉDIO | DESCONHECE
Governo | Promover a utilização de espaços públicos | Melhorar a saúde e a segurança públicas | MÉDIO | BAIXO | ALTO | BAIXO | BAIXO | BAIXO | DESCONHECE
Desenvolvedores e gestores | Criar um software | Lucrar com o software | ALTO | ALTO | ALTO | ALTO | ALTO | ALTO | LIDERA